## 总表 (2)
2025年鸡东县乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（县市区） | 计划完成时间
一、加强乡村规划建设管理
1 | 村庄规划编制 | 县自然资源局 | 分类有序开展村庄规划编制 | 完成98个行政村村庄规划编制相关工作 | 按照《自然资源部 中央农村工作领导小组办公室关于学习运用“千万工程”经验提高村庄规划编制质量和实效的通知》(自然资发[2024]1号)要求，“结合实际加强村庄规划编制分类指导，推进有需求、有条件的村庄编制村庄规划，不下达完成指标和完成时限，不盲目追求村庄规划编制全覆盖，不要求编制工作进度齐步走和成果深度一刀切” | 符合《黑龙江省村庄规划编制技术指引(试行)》规定 | — | — | 全县11个乡镇 | 2025年12月底
二、实施农村道路畅通工程
2 | 农村公路提质改造 | 县交通运输局 | 通过实施农村公路提质改造工程，逐步有序提高农村公路路况水平。 | 加快推进农村公路提质改造工程 | 农村公路提质改造26.8公里，农村公路危桥改造68.44延米 | 《公路工程技术标准》 | 交通运输领域专项资金和市县安排 | 6458.6 | 鸡东县 | 2025年12月底
三、强化农村防汛抗旱和供水保障
3 | 防汛抗旱基础设施建设 | 县水务局 | 1、对县级山洪灾害监测平台，视频会商系统进行维护。 2、对鸡东县1处山洪监测平台、1处视频会商系统、22个山洪监测站点、10个预警广播进行维护。 3、在鸡东县开展山洪灾害宣传、培训、演练，按照100套入户报警器。 | 更换3台雷达水位计，维护3处水位计支架及基础及3处避雷接地；对12处自动雨量站、10处自动水位站、10处无线预警广播以及1套数据接收软件运行维护；对监测预警平台及数据运行维护；对1台KVM切换器运行维护；对1台UPS电源设备运行维护；对22张数据卡（含流量）、10张预警广播SIM卡缴纳通信费用等。更换4套太阳能板（20W）及充电控制器、3台翻斗式雨量计、3块蓄电池（38AH）、3个强固机箱、3套遥测终端机（含通信模块）；新增山洪灾害入户报警器呼叫端12台、接收端100个；进行1次山洪演练，1次山洪培训，新建1处宣传栏，提供50个强光手电、50个手持扩音器、75件救生衣、80根救生绳、10个手摇式报警器等。 | 监测站点维修养护，县区群测群防体系建设。 | 《山洪灾害防治县级监测预警系统建设技术要求》《省级山洪灾害监测预报预警平台建设技术要求》《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）（试行）》《山洪灾害群测群防体系建设指导意见》《山洪沟防洪治理工程技术规范》 | 1、非工程项目中央资金21万元 2、防治项目中央资金15万元 | 36 | 鸡东县 | 2025年9月底
4 | 农村供水保障工程项目 | 县水务局 | 建设实施农村供水保障工程，提升农村供水保障能力 | 建设农村供水保障工程 | 本次建设规模化供水工程1处，改造规范化小型供水工程3处。 | 《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》(水农〔2019〕150号) | 地方政府一般债券资金867.75万元 | 867.75 | 鸡东县 | 2025年12月底
5 | 农村饮水工程维修养护项目 | 县水务局 | 加强农村饮水工程维修养护，提高农村供水服务水平 | 开展农村饮水工程维修养护 | 维修养护22处农村饮水工程 | 《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》(水农〔2019〕150号) | 中央水利发展资金81万元，省级专项资金16万元 | 97 | 鸡东县 | 2025年12月底
四、实施乡村清洁能源建设工程
6 | 农村电网巩固提升工程 | 国网鸡西供电公司 | 加快补齐农村电网短板，优化地区配电网结构，提升农村地区整体安全供电保障能力，满足农业生产生活用电需求 | 实施10千伏永兴线201右分0#-46#新建与永和南线联络网架优化工程等2项10千伏网架优化工程 | 新建改造10千伏线路43千米，更换水泥杆600余基 | 满足电网工程相关规程标准要求 | 公司自筹 | 1004 | 涉及平阳镇、永和镇镇农村电网 | 2025年8月底
五、实施数字乡村建设发展工程
7 | 乡村著名行动 | 县民政局 | 加强乡村地名管理，深化乡村地名信息化服务 | 实施乡村地名命名更名审批，在国家地名信息库地名备案系统办理备案、录入信息、发布公告，加大乡村地名信息及兴趣点信息采集上图力度。 | 全市乡村地区街路巷实现命名全覆盖，全部录入国家地名信息库 | 命名符合《地名管理条例》《备案公告管理办法（试行）》 | 地方自筹 | —— | 全县11个乡镇 | 2025年12月底
六、实施村级综合服务设施提升工程
8 | 智慧广电固边工程建设 | 县文旅局 | 建设鸡东边境地区广播电视传输覆盖网络，建设智慧广电公共服务管理平台和专用文化信息服务平台 | 改扩建广播电视基础平台和网络，拓展广电网络服务的内容和方式，促进智慧广电业务在基层政务管理、公共服务、边境建设等方面的应用 | 拟在鸡东县开展智慧广电固边工程建设 | 符合国家有关广播电视工程设计施工与验收等行业标准 | 智慧广电固边工程中央预算内投资 | 1500 | 鸡东县 | 2025年12月底
9 | 农村全民健身场地设施建设 | 县文旅局 | 加强农村农民健身基础设施配件更新配备，对上争取全民健身路径，安装在农村空闲体育用地，增加农村全民健身场地面积。 | 对上争取全民健身路径投入到农村，为农村体育发展提供设施保障。 | 投资29.6万元采购22套健身路径发放到部分村 | 产品符合《室外健身器材的安全通用要求》及相关国标要求。安装后可供正常健身使用。 | 中央支持地方公共文化服务体系专项资金 | 29.6 | 全县11个乡镇 | 2025年7月底
10 | 村级寄递物流综合服务站建设 | 鸡东县邮政分公司 | 持续推动村级寄递物流综合服务站建设 | 推进村级寄递物流综合服务站建设 | 全县村级寄递物流综合服务站覆盖率达70% | 国家邮政局、财政部等7部门联合印发《关于印发<农村寄递物流体系建设三年行动方案（2023-2025）>的通知》 | —— | —— | 全县123个建制村 | 2025年12月底
七、实施农房质量安全提升工程
11 | 农村危房改造 | 县住建局 | 实现农村低收入群体等重点对象住房安全应保尽保 | 全县计划实施30户危房改造 | 实施全市30户农村危房改造，其中C级12户、D级18户 | 经县级住建部门组织验收质量安全合格，达到《农村住房安全性鉴定技术导则》B级以上安全住房要求 | 预计中央财政农村危房改造补助资金44.5万元、省级财政资金25.2万元 | 69.7 | 涉及永和镇、平阳镇、哈达镇、鸡东镇、永安镇、下亮子乡、东海镇、兴农镇、向阳镇 | 2025年11月底
八、实施农村人居环境整治提升五年行动
12 | 提升村容村貌 | 县农业农村局 | 实现村庄清洁长效常态 | 以“六清一修一改一建”为重点，开展村庄清洁行动四季战役 | 在全县开展村庄清洁行动 | 印发《2025年鸡东县农村人居环境整治“春季会战”实施方案》 | —— | —— | 涉及鸡东县11个乡镇 | 2025年12月底
13 | 和美乡村建设项目 | 县发展改革委 县农业农村局 | 乡村发展“最后一公里”，夯实乡村建设“硬件根基” | 为6个乡镇12个村屯修建巷路、边沟等基础设施 | 6个基础设施建设项目，为6个乡镇12个村屯修建巷路14.2公里、边沟18.5公里 | 符合《乡村振兴（和美乡村建设及农村产业发展融合发展方向）中央预算内投资专项管理办法》《和美乡村建设项目管理导则》《国家以工代赈管理办法》要求 | 中央乡村振兴衔接资金 | 2133 | 涉及鸡东县6个乡镇12个村屯 | 2025年12月底
14 | 开展农村厕所革命 | 县农业农村局 | 稳步推进农村改厕工作 | 按照数量服从质量、进度服从实效，求好不求快原则，建设农村卫生户厕 | 坚持尊重农民意愿、自下而上申报，在全省开展农村改厕工作 | 根据《关于印发<农村户用集成净化槽室内厕所技术导则（试行）>的通知》（黑农厅函〔2021〕723号）《黑龙江省农村室外卫生户厕建设技术指南》（DB23/T 3853—2024）等建设农村卫生厕所 | 根据《黑龙江省财政厅 黑龙江省农业农村厅 黑龙江省卫生健康委员会关于印发 〈黑龙江省农村“厕所革命”财政奖补资金管理办法（试行）的通知〉 》（黑财规审〔2022〕12号），省级统筹资金对农村户厕改造进行补贴。奖补标准为室内水冲厕所每户补助4000元，室外卫生旱厕每户补助1500元 | 以实际发生为准 | 全县11个乡镇 | 2025年12月底
15 | 巾帼生态小菜园+美丽庭院建设 | 县妇联 | 鼓励广大妇女积极投身到巾帼生态小菜园及美丽庭院创建中来，促进美丽庭院、巾帼生态小菜园建设提档升级，点亮乡村“美丽经济”，带动广大农村妇女和家庭全面参与乡村环境整治，为建设宜居宜业和美乡村助力添彩。 | 广泛动员妇女和家庭，利用房前屋后的庭院、菜园种植果蔬、鲜花等作物，着力建设环境美、生态优、产业兴的巾帼生态小菜园。 | 在鸡东县下亮子正乡村建设巾帼生态小菜园+美丽庭院 | 巾帼生态小菜园建设符合省妇联、省农业农村厅、省乡村振兴局、省农科院《关于进一步推进“巾帼生态小菜园”建设工作的通知》规定要求 | —— | —— | 鸡东县 | 2025年10月底
16 | 农村菜园开发利用 | 县农业农村局 | 通过“小菜园”开发，改善农村人居环境，推进和美乡村建设，促进农民增收 | 充分利用“四边两地”（路边、沟边、田边、林边和房前屋后用地、村集体公共用地），推动整村建设小菜园、小药园、小菌园、小果园，实现“小庭院、大经济” | 在巩固做优原有83个小菜园开发利用建设村基础上，2025年新建15个菜园开发利用村（鸡东镇4个，平阳镇4个，下亮子乡7个） | 坚持宜菜则菜、宜果则果、宜药则药，重点扩大市场需求广、收益较稳定、生产难度低、农民易上手的果蔬、菌药等经济作物规模，整村推进“小菜园”建设，持续促进农民增收。 | —— | —— | 涉及鸡东镇、平阳镇、下亮子乡 | 2025年12月底
17 | 实施农村地区通信线路整治 | 县工信局 | 对农村地区通信线路按隐患严重程度逐步进行整治 | 降低安全生产事故发生概率 | 在全线开展通信线路整治 | 通信线路工程施工及验收技术规范 | 企业自筹 | —— | 涉及11个乡镇 | 2025年12月底
九、实施农村基本公共服务提升行动
18 | 提升农村公办养老机构失能照护能力 | 县民政局 | 争取市民政局支持我县社会福利院新增护理型床位及相关配套设施，使我县公办养老机构护理型床占总床位比例达到70% | 已争取护理型床104张，每张床含床垫、床头柜，同时配套适老化、智能化设备（如智能监测、呼叫器等） | 已争取护理型床104张 | 每张床基础成本（含床垫、床头柜）2200元/套，以及相关适老化、智能化配套设备（如智能监测、呼叫器等）800 元/套。 | —— | —— | 涉及县社会福利院 | 2025年12月底
19 | “龙江爱心助残工程”项目实施 | 县民政局 | 为我县的困难残疾人适配康复辅具，提升幸福度、满意度 | 为我县的困难残疾人提供上下肢假肢、助听器、轮椅等康复辅具 | 按项目实施要求为困难残疾人适配康复辅具 | 龙江爱心助残工程项目实施要求 | —— | —— | 各乡镇、社区事务中心 | 2025年12月
20 | 通过2025年上半年事业单位联考为乡镇卫生院招聘专业技术人员 | 县卫健局 | 加强乡村卫生人才队伍建设，提升乡村服务能力和水平。 | 拟定招聘计划岗位报送县人社局，统一由市人社局组织招聘。 | 2025年计划招聘13名专业技术人员，面向社会招聘临床医学、医学影像学、中医学、针灸推拿学等专业技术人员。 | 经公示无异议的拟聘用人员，由用人单位与其签订聘用合同，办理聘用手续。 | 地方财政给予补助资金 | 按照实际招聘人数和学历给予补助。 | 涉及6个乡镇卫生院 | 2025年12月底
21 | 边境县公立医院财政补助资金 | 县卫健局 | 推进边境县公立医院改革与高质量发展 | 深化以公益性为导向的公立医院改革，以提升医院内部运行管理水平为切入点，推动边境县公立医院高质量发展。深入推广三明医改经验，推动补偿机制、医疗服务价格、薪酬制度、绩效考核机制等改革关键举措落实，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例达到30%，公立医院次均门诊、住院费用增幅降低 | 鸡东县100万元 | 省级财政给予补助资金 | 100 | 鸡东县 | 2025年12月底
22 | 农村义务教育学校基本办学条件改善 | 县教育局 | 按照统一城乡义务教育学校建设标准和基本装备配置标准的要求 | 持续改善义务教育农村基本办学条件 | 购置快检实验室、多媒体电脑等信息化设备 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目验收符合国家标准 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金92万元 | 92 | 县义务教育学校 | 2025年12月底
十、加强农村基层组织建设
23 | 乡村治理骨干人才培训 | 县农业农村局 | 通过开展理论学习、现场观摩、项目路演等，提升基层干部乡村治理能力，着力打造一支素质过硬、作风优良的乡村治理骨干队伍（目前省厅下达314人生产技能型高素质农民培育项目，和22个整村推进行动项目） | 积极组织各县（市、区）参加省级培训，开阔乡村治理骨干视野，提升乡村治理能力，提高综合素质素养，推进乡村治理体系建设（组织有意愿、有需求的农民报名参训，提升农民技术技能水平、产业发展能力和综合素质素养，培育粮食安全守护者、产业发展带头人和乡村振兴主力军，为推进乡村全面振兴、建设农业强县提供坚实人才保障。） | 积极组织各乡（镇）参加省级培训，开阔乡村治理骨干视野，提升乡村治理能力，提高综合素质素养，推进乡村治理体系建设（预计通过高素质农民培育项目培育农民314人，整村推进行动预计培育1100人） | 按照农业农村厅要求组织开展培训 | —— | —— | 相关乡（镇） | 2025年12月底
24 | 全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单 | 县委编办 | 通过建立清单进一步明确乡镇（街道）职责，理顺县乡权责关系，构建“照清单履职、按清单办事、依清单问责”的简约高效基层管理体制 | 以清单形式列明乡镇（街道）履职事项，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单 | —— | 县委和县政府印发履职事项清单并按规定程序向社会公布 | —— | —— | 鸡东县11家乡镇 | 2025年6月底
25 | 提升“法律明白人”培养工程质效 | 县司法局 | 每村（社区）“法律明白人”配达5人 | 按照村（居）民自荐或者村（社区）“两委”推荐，确定初选对象，初选名单经公示后报乡镇（街道）司法所初审，并经乡镇（街道）党委、政府同意后，报县（市、区）司法局审批，县（市、区）司法局经任前培训、上岗考核等程序，确定“法律明白人”名单，报市（地）司法行政部门备案 | 着重把村(社区)“两委”成员培养成“法律明白人”，实现“法律明白人”培训常态化，法治素养明显提升，作用发挥更加明显，推动依法解决人民群众急难愁盼的问题 | 法律明白人”培养符合《鸡东县乡村（社区）“法律明白人”培养工程实施方案》要求 | -- | -- | 涉及全县123个行政村8个社区 | 2025年12月底
26 | 加强“全国民主法治示范村（社区）”创建 | 县司法局 | 发挥示范引领作用，进一步推进乡村依法治理 | 结合国家创建方案及省级推荐通知，组织推荐申报，择优确定推荐名单 | 择优推荐村(社区)申报为“全国民主法治示范村(社区)” | 民主法治示范村(社区)创建符合《“全国民主法治示范村(社区)”建设指导标准》《“全国民主法治示范村(社区)”命名管理办法》 | -- | -- | 涉及全县123个行政村8个社区 | 2025年12月底
十一、深入推进农村精神文明建设
27 | 发挥新时代文明实践阵地作用 | 县委宣传部 | 深化拓展文明实践 | 用重要时间节点，开展“文明实践我行动”“党的声音进万家”等主题活动，组织动员各级文明实践阵地围绕活动主题，推动文明实践扎根基层、有效供给。 | —— | —— | —— | —— | 各级新时代文明实践阵地 | 2025年12月底
28 | 乡村文化服务建设 | 县文旅局 | 提升乡村公共文化服务效能 | 开展送文化下乡惠民活动，乡村开展系列群众性文化活动 | 11个乡镇综合性文化站，组织开展声乐、舞蹈等文艺下乡活动，开展送文化下乡惠民活动。 | 全年开展送文化下乡惠民辅导课堂不少于60场，大型群众文化活动不少于2次 | —— | —— | 全县11个乡镇 | 2025年12月底
29 | 丰富农民精神文化生活 | 县文旅局 | 为全省农民群众提供更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，推动乡村群众文化生活健康发展 | 开展农民“村晚”活动 | 在平阳镇金生村李金星文化大院开展农民村晚 | 《关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的实施意见》（黑发〔2025〕1号） | —— | —— | 全县11个乡镇 | 2025年12月底
30 | 加大文化惠民力度 | 县文旅局 | 为全省农民群众提供更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，推动乡村群众文化生活健康发展 | 开展“薪火相传六十载，砥砺奋进新鸡东”主题文艺演出和主题文化活动 | 开展图书馆、文化馆文化服务宣传周活动；全县元宵节秧歌展演、黑龙江省社区文化艺术节鸡东县示范展演、庆“七一”文艺演出、老年大学专场演出、哈尔滨音乐学院专场演出、中俄青少年文化交流活动等。 | —— | —— | —— | 全县11个乡镇 | 2025年12月底
十二、实施乡村公共基础设施管护能力提升行动
31 | 开发乡村公益性岗位 | 县农业农村局 | 开发公益性岗位，提升村容村貌 | 开发乡村基础设施管护公益性岗位，优先吸纳脱贫人口务工 | 开发乡村基础设施管护公益性岗位 | 《关于进一步规范脱贫人口乡村公益性岗位开发和管理有关工作的通知》 | — | — | 涉及11个乡镇 | 2025年12月底
备注：乡村建设任务清单共涉及12个方面33项任务，总投资12383.65万元。表格中“——”表示无此项内容。

## 附表 (hidden)
附表
序号 | 任务名称 | 建设地点（县、市、区） | 建设内容 | 建设规模 | 资金来源 | 总投资（亿元） | 主管部门 | 计划完成 时间
1 |  | **县
2
……