## Sheet3
中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目表
[24 empty] | 单位：万元 |  | 、个
县（市、区）名称 | 序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 建设地点 |  | 项目类型 （产业项目、基础设施、其他） | 建设内容 | 建设规模 |  | 资金规模（万元） | 使用资金类型（中央/省级） | 衔接资金（万元） | 资金指标文号 | 项目建设单位 | 项目建设单位责任人 | 项目前期准备情况 | 达到施工条件（是/否） | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 使用方式 | 联农带农机制 | [5 empty] | 绩效目标
|  |  |  | 乡（镇） | 村 |  |  | 单位 | 数量 | [11 empty] | 群众参与方式 | 受益对象 |  |  |  | 预期收益情况（万元）
[22 empty] | 脱贫户 |  | 非脱贫户
[22 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
|  | 合计 | [7 empty] | 2353 |  | 2353
鸡东县 | 1 | 2026年下亮子乡粮食存储项目 | 是 | 下亮子乡 | 四排村 柳河村 | 产业项目 | 计划购置玉米收割机2台。 | 台 | 2 | 100 | 中央 | 100 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 下亮子乡人民政府 | 孙蒙 | 正在进行前期设计 | 否 | 2026年4月30日 | 2026年11月30日 | 租赁 | 务工增收 无劳分红 | 8 | 21 | 425 | 991 | 5 | 采购农机设备≥2台 质量合格率≥100% 资产年收益率≥5% 当年完成率≥100% 受益建档立卡脱贫人口数≥21人
鸡东县 | 2 | 2026年鸡林乡永光村金达莱农业机械化水稻专业合作社厂房建设项目 | 是 | 鸡林乡 | 永光村 东明村 | 产业项目 | 计划新建存储厂房1处。 | 处 | 1 | 100 | 中央 | 100 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 鸡林乡人民政府 | 高峰 | 正在进行前期设计 | 否 | 2026年4月30日 | 2026年11月30日 | 租赁 | 务工增收 无劳分红 | 15 | 21 |  |  | 5 | 新建存储厂房≥1处 质量合格率≥100% 资产年收益率≥5% 当年完成率≥100% 受益建档立卡脱贫人口数≥21人
鸡东县 | 3 | 2026年东海镇高峰村大鹅养殖项目 | 是 | 东海镇 | 高峰村 长兴村 | 产业项目 | 计划购置生产加工设备及厂房建设。 | 处 | 1 | 100 | 中央 | 100 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 东海镇人民政府 | 陈默 | 正在进行前期设计 | 否 | 2026年4月30日 | 2026年11月30日 | 租赁 | 务工增收 无劳分红 | 10 | 19 | 1164 | 3295 | 5 | 新建存储厂房≥1处 质量合格率≥100% 资产年收益率≥5% 当年完成率≥100% 受益建档立卡脱贫人口数≥19人
鸡东县 | 4 | 平阳镇平阳村玉米浆包深加工项目（二期） | 是 | 平阳镇 | 平阳村 | 产业项目 | 计划购置冷库制冷设备及配套设施。 | 套 | 1 | 510 | 中央 | 510 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 平阳镇人民政府 | 卢剑锋 | 正在进行前期设计 | 否 | 2026年4月30日 | 2026年11月30日 | 租赁 | 务工增收 无劳分红 | 83 | 162 |  |  | 25.5 | 购置冷库制冷设备及配套设施≥1套 资产年收益率≥5% 当年完成率≥100% 受益建档立卡脱贫人口数≥162人
鸡东县 | 5 | 2026年东海镇发展村基础设施项目 | 是 | 东海镇 | 发展村 | 基础设施 | 新建水泥路1.7公里 | 公里 | 1.7 | 150 | 中央 | 150 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 农业农村局 | 田海军 | 正在进行前期设计 | 否 | 2026年4月30日 | 2026年11月30日 | 基础设施 |  | 8 | 24 | 762 | 1796 |  | 新建村内巷路≥1.7公里 受益人口数≥1796人 项目（工程）验收合格率≥100% 脱贫户满意度≥100%
鸡东县 | 6 | 2026年哈达镇哈达村基础设施项目 | 是 | 哈达镇 | 哈达村 | 基础设施 | 新建水泥路1公里，新建边沟3公里 | 公里 | 4 | 220 | 中央 | 220 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 农业农村局 | 田海军 | 正在进行前期设计 | 否 | 2026年4月30日 | 2026年11月30日 | 基础设施 |  | 25 | 38 | 390 | 926 |  | 新建村内巷路≥1公里 新建边沟≥3公里 受益人口数≥926人 项目（工程）验收合格率≥100% 脱贫户满意度≥100%
鸡东县 | 7 | 2026年下亮子乡三排村基础设施项目 | 是 | 下亮子乡 | 三排村 | 基础设施 | 新建边沟4公里 | 公里 | 4 | 230 | 中央 | 169 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 农业农村局 | 田海军 | 正在进行前期设计 | 否 | 2026年4月30日 | 2026年11月30日 | 基础设施 |  | 7 | 14 | 110 | 223 |  | 新建村内巷路及边沟≥4公里 受益人口数≥223人 项目（工程）验收合格率≥100% 脱贫户满意度≥100%
[11 empty] | 省级 | 61 | 黑财指（农）〔2026〕41号
鸡东县 | 8 | 2026年鸡东镇红胜村基础设施巷路项目 | 是 | 鸡东镇 | 红胜村 | 基础设施 | 新建村内巷路2公里 | 公里 | 2 | 180 | 省级 | 180 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 农业农村局 | 田海军 | 正在进行前期设计 | 否 | 2026年4月30日 | 2026年11月30日 | 基础设施 |  | 7 | 14 | 515 | 1247 |  | 新建村内巷路≥2公里 受益人口数≥1247人 项目（工程）验收合格率≥100% 脱贫户满意度≥100%
鸡东县 | 9 | 2026年下亮子乡新立村基础设施项目 | 是 | 下亮子乡 | 新立村 | 基础设施 | 新建水泥路2.2公里 | 公里 | 2.2 | 175 | 省级 | 175 | 黑财指（农）〔2026〕41号 | 农业农村局 | 田海军 | 正在进行前期设计 | 否 | 2026年4月30日 | 2026年11月30日 | 基础设施 |  | 15 | 34 | 108 | 235 |  | 新建村内巷路及边沟≥2.2公里 受益人口数≥235人 项目（工程）验收合格率≥100% 脱贫户满意度≥100%
鸡东县 | 10 | 2026年向阳镇红星村村内水泥路项目 | 是 | 向阳镇 | 红星村 | 基础设施 | 新建村内水泥路4公里 | 公里 | 4 | 310 | 省级 | 310 | 黑财指（农）〔2026〕41号 | 农业农村局 | 田海军 | 正在进行前期设计 | 否 | 2026年4月30日 | 2026年11月30日 | 基础设施 |  | 6 | 8 | 250 | 518 |  | 新建村内边沟≥4公里 受益人口数≥518人 项目（工程）验收合格率≥100% 脱贫户满意度≥100%
鸡东县 | 11 | 2026年东海镇新华村基础设施项目 |  | 东海镇 | 新华村 | 基础设施 | 新建村内双侧边沟2公里 | 公里 | 4 | 230 | 省级 | 230 | 黑财指（农）〔2026〕41号 | 农业农村局 | 田海军 | 正在进行前期设计 | 否 | 2026年4月30日 | 2026年11月30日 | 基础设施 |  | 33 | 62 | 528 | 1849 |  | 新建村内边沟≥4公里 受益人口数≥1849人 项目（工程）验收合格率≥100% 脱贫户满意度≥100%
鸡东县 | 12 | 脱贫劳动力跨省就业补助项目 | 是 | 鸡东县 |  | 其他 | 对符合条件人群全覆盖 | 人次 | 150 | 18 | 省级 | 18 | 黑财指（农）〔2026〕41号 | 农业农村局 | 田海军 |  | 否 | 2026年4月30日 | 2026年11月30日 | 补助补贴 |  | 150 | 150 |  |  |  | 补助资金发放率≧100% 补贴及时率≧100% 受益建档立卡脱贫户数≧150户 受益贫困户满意度≧100%
鸡东县 | 13 | 鸡东县雨露计划春季项目 | 是 | 鸡东县 |  | 其他 | 对符合条件人群全覆盖 | 人次 | 100 | 15 | 省级 | 15 | 黑财指（农）〔2026〕41号 | 农业农村局 | 田海军 |  | 否 | 2026年4月30日 | 2026年11月30日 | 补助补贴 |  | 100 | 100 |  |  |  | 50名学生教育补贴 学校脱贫人口学生满意度≥100% 学校贫困人口学生家长满意度≥100%
鸡东县 | 14 | 鸡东县小额信贷贴息 | 是 | 鸡东县 |  | 产业项目 | 全县小额信贷贴息 | 人次 |  | 15 | 省级 | 15 | 黑财指（农）〔2026〕41号 | 农业农村局 | 田海军 |  | 否 | 2026年4月30日 | 2026年11月30日 | 补助补贴 | [6 empty] | 小额信贷贴息补助资金≧100%； 小额信贷贴息补贴及时率≧100%； 受益贫困户满意度≧100%